ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

МБОУ Макаричская основная общеобразовательная школа Красногорского района

(наименование организации)

на 2019 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| - I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| Привести количество материалов, размещенных на официальном сайте организации к количеству, установленному нормативными правовыми актами. | Размещение на официальном сайте школы необходимых нормативно-правовых актов в соответствии с законодательством РФ. |  | 1-е полугодие 2019 г. | Вернигор В.В., ответственный за сайт | Внесены недостающие сведения, установленные нормативными правовыми актами. | 1-е полугодие 2019 г. |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| Дооснастить помещения комфортными местами для ожидания в коридоре, обеспечить доступность питьевой воды. | Дооснащение помещений комфортными местами для ожидания в коридоре, обеспечение доступности питьевой воды для посетителей. |  | 1-е полугодие 2019 г. | Боровик В.П., директор школы | Помещения оснащены комфортными местами для ожидания в коридоре и обеспечена доступность питьевой воды для посетителей | 1-е полугодие 2019 г. |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Дооборудовать помещения организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов. |  | Дооборудование помещений и прилегающих к ним территорий с учётом доступности для инвалидов. | 2-е полугодие 2019 г. | Боровик В.П., директор школы | Оборудование помещений и прилегающих к ним территорий с учётом доступности для инвалидов. | 2-е полугодие 2019 г. |
| Расширить перечень условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. |  | Расширение перечня условий доступности, позволяющий инвалидам получать услуги наравне с другими. | 1-е полугодие 2019 г. | Боровик В.П., директор школы | Расширить перечень условий доступности, позволяющий инвалидам получать услуги наравне с другими. | 1-е полугодие 2019 г. |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендовано проведение лекций для работников, осуществляющих дистанционные формы взаимодействия, на тему «Этика в деятельности работника образования» | Проведение лекций для работников, осуществляющих дистанционные формы взаимодействия, на тему «Этика в деятельности работника образования». |  | 2-е полугодие 2019 г. | Зам. дир. по УР, Соколова Е.Н. | Проведение лекций для работников, осуществляющих дистанционные формы взаимодействия, на темы: 1. Теоретико-методологические проблемы педагогической этики. 2. Педагогическая мораль и её проявление в деятельности педагога. 3. Взаимоотношения педагога и обучающихся. | 2-е полугодие 2019 г. |
| Рекомендовано проведение лекций для работников, осуществляющих непосредственное осуществление образовательной деятельности. | Проведение лекций для работников, осуществляющих непосредственное осуществление образовательной деятельности. |  | 2 – е полугодие 2019 г. | Зам. дир. по УР, Соколова Е.Н. | Проведение лекции: «Взаимоотношения педагога и обучающихся». | 2- е полугодие 2019 г. |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| --- |  |  |  |  |  |  |